## Hoja1
INFORME DE AVANCE DEL ESTUDIO DE LAS NORMAS MERCOSUR CORRESPONDIENTES A LOS PRODUCTOS SUJETOS A CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA AL 2002-05-02 / INFORME DO AVANÇO DO ESTUDO DAS NORMAS MERCOSUL CORRESPONDENTES AOS PRODUTOS SUJEITOS À CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA 2002-05-02
JUGUETES / BRINQUEDOS
Etapas del Estudio de la Norma MERCOSUR / Etapas de Estudo da Norma MERCOSUL
Productos / Produtos | Inicio Certificación Obligatória / Início da Certificação Obrigatória | Proyecto de NM / Projeto de NM | Norma NM | Descripción / Descrição | Discusión / Discussão | Elaboración del Proyecto / Elaboração do Projeto | Votación / Votação (máx. 90 d) | Tabulación de Votos / Tabulação de Votos | Consolidación de Obs / Consolidação de Obs (~ 30 d) | Aprobación de texto final / Aprovação de texto final (máx. 30 d) | Publicación / Publicação
Seguridad de los juguetes/ | 2002-07-31 | 04:00-0001-1 | NM 300-1:2002 | Propiedades mecánicas y físicas / Propriedades mecânicas e físicas
Segurança de brinquedos |  | 04:00-0001-2 | NM 300-2:2002 | Inflamabilidad / Inflamabilidade
|  | 04:00-0001-3 | NM 300-3:2002 | Migración de ciertos elementos / Migração de certos elementos
|  | 04:00-0001-4 | NM 300-4:2002 | Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas / Jogos de experimentos químicos e atividades relacionadas
|  | 04:00-0001-5 | NM 300-5:2002 | Juguetes químicos distintos de los juegos de expeimentos / Jogos químicos distintos de jogos de experimentos
|  | 04:00-0001-6 | NM 300-6:2002 | Juguetes eléctricos / Brinquedos elétricos
|  | 04:00-0002 | NM 301:2002 | Bicicletas - Requisitos de seguridad para bicicleta infantil / Bicicletas - Requisitos de segurança para bicicleta infantil
Referencias: |  | Etapa en ejecución / Etapa em execução
Etapa finalizada del estudio de una norma / Etapa finalizada do estudo de uma norma
OBS.: Los PNM 04:00-001-2; 3; 4; 5 y 6 se encuentran aprobados pero necesitan también de la aprobación del PNM 04:00-001-1 para la aprobación final como Norma Mercosur. / Os PNM 04:00-001-2; 3; 4; 5 e 6 já se encontram aprovados mas necessitam também da aprovação do PNM 04:00-001-1 para a aprovação final como Norma Mercosul.