## prod. certificação compulsória
INFORME DOS TRABALHOS DAS NORMAS MERCOSUL CORRESPONDENTES AOS PRODUTOS SUJEITOS A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA - CSM 01 ELETRICIDADE
Produtos sujeitos a Certificação Compulsória | Data do início da Certific. | Projetos NM | Descrição | Etapas de estudo dos projetos NM | [6 empty] | Comentários da Secretaria
|  |  |  | Discussão | Elab. do projeto | Votação | Tabulação de votos | Cons. dos coment. | Aprov. final | Publicadas
1- Fios e Cabos | 2003-01-01 | 1.1- NM 247-1:2000
|  | 1.2- NM 247-2:2000 | PVC-Métodos de ensaio
|  | 1.3- NM 247-3:2002 | PVC-Condutores sem cobertura
|  | 1.4- NM 01:00247-5 | PVC-Cordões
|  | 1.5- NM 280:2002 | Condutores de cabos isolados
|  | 1.6- NM 274:2002 | Condutores e cabos de silicone
|  | 1.7- NM 243:2000 | PVC ou borracha - Inspeção e recebimento
|  | 1.8- NM 244:2000 | PVC ou borracha - Tensão a seco
|  | 1.9- NM 01:00 IEC 60245-1 | Borracha - Requisitos Gerais
|  | 1.10- NM 01:00 IEC 60245-2 | Borracha - Métodos de ensaio
|  | 1.11- NM 01:00 IEC 60245-3 | Borracha - isolação de silicone
|  | 1.12- NM 01:00 IEC 60245-4 | Borracha - cordões | [7 empty] | Em estudo. Existe versão UNIT em papel. Brasil está discutindo internamente.
|  | 1.13- NM 01:00 IEC 60332-1 | Ensaios de fogo - condutor único | [7 empty] | Existe texto em Português. Norma de métodos de ensaio.
|  | 1.14- NM 01:00 IEC 60332-3-10 | Ensaios de fogo - cabos agrupados | [7 empty] | Parte da divisão da IEC 60332-3. Não existem textos atualizados em Port. e Esp. Norma de métodos de ensaio.
|  | 1.15- NM 01:00 IEC 60332-3-21 | Ensaios de fogo - C. Agrup.-Cat. A F/R | [7 empty] | Parte da divisão da IEC 60332-3. Não existem textos atualizados em Port. e Esp. Norma de métodos de ensaio.
|  | 1.16- NM 01:00 IEC 60332-3-22 | Ensaios de fogo - C. Agrup.-Cat. A | [7 empty] | Parte da divisão da IEC 60332-3. Não existem textos atualizados em Port. e Esp. Norma de métodos de ensaio.
|  | 1.17- NM 01:00 IEC 60332-3-23 | Ensaios de fogo - C. Agrup.-Cat. B | [7 empty] | Parte da divisão da IEC 60332-3. Não existem textos atualizados em Port. e Esp. Norma de métodos de ensaio.
|  | 1.18- NM 01:00 IEC 60332-3-24 | Ensaios de fogo - C. Agrup.-Cat. C | [7 empty] | Parte da divisão da IEC 60332-3. Não existem textos atualizados em Port. e Esp. Norma de métodos de ensaio.
|  | 1.19- NM 01:00 IEC 60332-3-25 | Ensaios de fogo - C. Agrup.-Cat. D | [7 empty] | Parte da divisão da IEC 60332-3. Não existem textos atualizados em Port. e Esp. Norma de métodos de ensaio.
|  | 1.20- NM IEC 60811-1-1:2001 | Prop. mecânicas das isolações
|  | 1.21- NM IEC 60811-1-2:2001 | Envelhecim. térmico das isolações
|  | 1.22- NM IEC 60811-1-3:2001 | Determ. da densidade das isolações
|  | 1.23- NM 01:00 IEC 60811-1-4 | Ensaios baixa temperatura
|  | 1.24- NM 01:00 IEC 60811-2-1 | Ensaios para materiais elastoméricos |  |  | até 15.07.02
|  | 1.25- NM 01:00 IEC 60811-3-1 | Ensaios para compostos de PVC | [7 empty] | Argentina finalizará revisão do texto em Espanhol até 30.06.02. Existe texto em Português
|  | 1.26- NM 01:00 IEC 60811-3-2 | Ensaios para compostos de PVC | [7 empty] | Existe texto em Português. Existe versão IEC em espanhol. Norma de métodos de ensaio.
|  | 1.27- NM 01:00 IEC 60811-4-1 | Ensaios comp. de polietileno e poliprop. | [7 empty] | Existe texto em Português, que precisa ser revisado. Norma de métodos de ensaio.
|  | 1.28- NM 01:00 IEC 60502-1 | Cabos de potência | [7 empty] | Os desvios em relação a IEC não foram consolidados. Existe versão em Espanhol da IEC. Texto em Português está sendo preparado.
|  | 1.29- NM 01:00 IEC 60885-1 | Ensaios elétricos para cabos | [7 empty] | Existe texto em Português. Norma de métodos de ensaio.
|  | 1.30- NM 01:00 IEC 60885-2 | Ensaios de descargas parciales | [7 empty] | Existe texto em Português. Norma de métodos de ensaio. NORMA APLICÁVEL A CABOS DE MEDIA TENSÃO - Comissão brasileira propõe a retirada da lista de prioridades para Certificação Compulsória.
|  | 1.31- NM 01:00-0030 | Ensaio de determinação da resistividade em componentes metálicos de cabos elétricos | Início da harmonização | [6 empty] | Brasil estará recompilando antecedentes para elaborar projeto baseado na ASTM B 193:2000.
|  | 1.32 - NM 01:00-0031 | Cordões flexíveis com isolação extrudada de polietileno clorossulfonado (CSP) para tensões até 300V - Requisitos de desempenho | Início da harmonização | [6 empty] | Comissão brasileira propõe discussão na reunião em Buenos Aires, em 23 e 24 Mai 02
2- Interruptores | 2003-01-01 | 2.1- NM 01:00 IEC 60669-1 | Uso doméstico e similares | Final da harmonização | [6 empty] | Argentina informou que a revisão final do texto Espanhol se completará até Jul/02. Texto em Português está disponível.
3- Disjuntores | 2003-01-01 | 3.1- NM 01:00 IEC 60898 | Uso doméstico e similares | Final da harmonização | [6 empty] | Texto em Português está disponível. Argentina informa que a revisão final do texto Espanhol se completará até Ago/02.
4- Disjuntores diferenciais para uso doméstico | 2003-01-01 | 4.1- NM 01:00 IEC 61008-1 | S/ proteção incorporada | Final da harmonização | [6 empty] | Texto em Português está disponível. Argentina informa que a revisão final do texto Espanhol se completará até Dez/02.
|  | 4.2- NM 01:00 IEC 61008-2-1 | Diferenciais c/ funcionamento independente da tensão de alimentação | Final da harmonização | [6 empty] | Texto em Português está em tradução. Argentina informa que a revisão final do texto Espanhol se completará até Dez/02.
|  | 4.3- NM 01:00 IEC 61009-1 | C/ proteção incorporada | Final da harmonização | [6 empty] | Texto em Português está disponível. Argentina informa que a revisão final do texto Espanhol se completará até Jun/03.
|  | 4.4- NM 01:00 IEC 61009-2-1 | Diferenciais c/ funcionamento independente da tensão de alimentação | Final da harmonização | [6 empty] | Texto em Português está em tradução. Argentina informa que a revisão final do texto Espanhol se completará até Jun/03.
5- Plugues e tomadas | 2003-01-01 | 5.1- NM 01:00 IEC 60884-1 | Para uso doméstico e similares | Final da harmonização | [6 empty] | Texto em Português está em revisão. Argentina informou que a revisão final do texto Espanhol se completará até Jul/02.
6- Fusíveis | 2003-01-01 | 6.1- NM 01:00 IEC 60269-1 | Requisitos gerais | Final da harmonização | [6 empty] | Texto em Português está disponível. Existe versão IEC em Espanhol.
|  | 6.2- NM 01:00 IEC 60269-3 | Requisitos suplementares para fusíveis de uso doméstico | Harmonizada sem desvios | [6 empty] | Texto em Português está disponível. Existe versão IEC em Espanhol
|  | 6.3- NM 01:00 IEC 60269-3-1 | Requisitos suplementares para fusíveis de uso doméstico - Tipos de fusíveis | Final da harmonização | [6 empty] | Texto em Português está em revisão. Não existe versão IEC em Espanhol.
7- Fitas isolantes | 2004-01-01 | 7.1- NM 01:00 IEC 60454-1 | Requisitos gerais | Por harmonizar | [6 empty] | Os membros enviarão à Secretaria seus prováveis desvios antes da próxima reunião. Existe versão IEC em Espanhol.
|  | 7.2- NM 01:00 IEC 60454-2 | Métodos de ensaio | Por harmonizar | [6 empty] | Os membros enviarão à Secretaria seus prováveis desvios antes da próxima reunião. Existe versão IEC em Espanhol.
|  | 7.3- NM 01:00 IEC 60454-3-1 | Especificações para fitas de PVC | Por harmonizar | [6 empty] | Os membros enviarão à Secretaria seus prováveis desvios antes da próxima reunião. Existe versão IEC em Espanhol.
8- Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares | 2004-01-01 | 8.1- NM 01:00 IEC 61347-1 | Parte 1: Requisitos gerais e de segurança | Por harmonizar | [6 empty] | Os membros enviarão à Secretaria seus prováveis desvios antes da próxima reunião. Não existe versão IEC em Espanhol. Em conjunto com a IEC 61347-2-8 substituiu a IEC 60920.
|  | 8.2- NM 01:00 IEC 61347-2-8 | Parte 2-8: Requisitos particulares para reatores para lâmparas tubulares fluorescentes | Por harmonizar | [6 empty] | Os membros enviarão à Secretaria seus prováveis desvios antes da próxima reunião. Não existe versão IEC em Espanhol. Em conjunto com a IEC 61347-1 substituiu a IEC 60920.
9- Porta-lâmpadas | 2004-01-01 | 9.1- NM 01:00 IEC 60238 | Rosca Edison | Por harmonizar | [6 empty] | Existe texto em Português. Não existe versão em Espanhol. O Brasil está analisando os prováveis desvios e os indicará nos próximos 120 dias.
10- Fios esmaltados | 2004-01-01 | 10.1- NM 01:00-0018 | Procedimento de inspeção | Início da harmonização | [6 empty] | Não existe texto em Espanhol. Existe texto preliminar em Português sendo analisado pela Argentina.
|  | 10.2- NM 01:00-0021 | A base de Poliesterimida C. T. 180°C | Início da harmonização | [6 empty] | Não existe texto em Espanhol. Existe texto preliminar em Português sendo analisado pela Argentina.
|  | 10.3- NM 01:00-0022 | A base de Poliesterimida hermético C. T. 180°C | Início da harmonização | [6 empty] | Não existe texto em Espanhol. Existe texto preliminar em Português sendo analisado pela Argentina.
|  | 10.4- NM 01:00-0019 | Métodos de ensaio | Por harmonizar | [6 empty] | A comissão brasileira preparará texto preliminar em Português até Jun/02 para análise pelos demais países.
|  | 10.5- NM 01:00-0020 | Carretéis - Especificação | Por harmonizar | [6 empty] | A comissão brasileira preparará texto preliminar em Português até Jul/02 para análise pelos demais países.
|  | 10.6- NM 01:00-0023 | A base de Poliesterimida + Amida Imida C. T. 200°C | Por harmonizar | [6 empty] | A comissão brasileira preparará texto preliminar em Português até Mai/02 para análise pelos demais países.
|  | 10.7- NM 01:00-0024 | A base de Poliuretano C. T. 155°C | Por harmonizar | [6 empty] | A comissão brasileira preparará texto preliminar em Português até Mai/02 para análise pelos demais países.
|  | 10.8- NM 01:00-0025 | A base de Poliuretano + Poliamida C. T. 155°C | Por harmonizar | [6 empty] | A comissão brasileira preparará texto preliminar em Português até Mai/02 para análise pelos demais países.
|  | 10.9- NM 01:00-0026 | A base de Poliesterimida soldável C. T. 180°C | Por harmonizar | [6 empty] | A comissão brasileira preparará texto preliminar em Português até Jun/02 para análise pelos demais países.
|  | 10.10- NM 01:00-0027 | Fio de cobre nu de seção retangular | Por harmonizar | [6 empty] | A comissão brasileira preparará texto preliminar em Português até Jul/02 para análise pelos demais países.
|  | 10.11- NM 01:00-0028 | Seção retangular coberto com papel C. T. 90°C a 105°C | Por harmonizar | [6 empty] | A comissão brasileira preparará texto preliminar em Português até Jul/02 para análise pelos demais países.
|  | 10.12- NM 01:00-0029 | Seção retangular esmaltado a base de Poliesterimida C. T. 180°C | Por harmonizar | [6 empty] | A comissão brasileira preparará texto preliminar em Português até Jul/02 para análise pelos demais países.
11- Aparelhos eletrodomésticos e similares | 2004-01-01 | 11.1- NM IEC 60335-1:1996 | Requisitos gerais de segurança
12- Aspiradores de pó | 2004-01-01 | 12.1- NM IEC 60335-2-2:2002 | Requisitos particulares de segurança
13- Ferros de passar roupa | 2004-01-01 | 13.1- NM IEC 60335-2-3:1996 | Requisitos particulares de segurança | [7 empty] | Secretaria enviou aos países solicitação de revisão da NM e sugestões do Brasil em 03.05.02, com prazo para comentários até 20.06.02.
14- Centífugas de roupa | 2004-01-01 | 14.1- NM 01:00 IEC 60335-2-4 | Requisitos particulares de segurança | [7 empty] | Argentina informou que comunicará decisão até Mai/2002. Brasil analisou a incorporação dos amendments e comunicará aos países até Mai/2002.
15- Lavadoras de louça | 2004-01-01 | 15.1- NM 01:00 IEC 60335-2-5 | Requisitos particulares de segurança | Harmonizada, estudando os amendments | [6 empty] | Existe versão da IEC em Espanhol (3° edição). Argentina informou que está revisando o texto em Espanhol. Brasil aguardará texto da Argentina para revisar o texto em Português.
16- Lavadoras de roupa | 2004-01-01 | 16.1- NM 01:00 IEC 60335-2-7 | Requisitos particulares de segurança | [7 empty] | Argentina está analisando os comentários do Brasil aos textos em Espanhol e Português (enviados em 10.08.2001).
17- Barbeadores | 2004-01-01 | 17.1- NM 01:00 IEC 60335-2-8 | Requisitos particulares de segurança | Harmonizada | [6 empty] | Existe versão IEC em Espanhol (3° edição). Brasil estará informando sobre a tradução em 60 dias.
18- Grills | 2004-01-01 | 18.1- NM IEC 60335-2-9:2002 | Requisitos particulares de segurança
19- Aparelhos para tratamento de pisos | 2004-01-01 | 19.1- NM IEC 60335-2-10 | Requisitos particulares de segurança | [5 empty] | até 23.05.02
20- Secadoras de roupa a tambor com aquecimento | 2004-01-01 | 20.1- NM IEC 60335-2-11 | Requisitos particulares de segurança | Harmonizada | [6 empty] | Não existe versão IEC em Espanhol. Argentina informou que esá providenciando um texto em Espanhol. Brasil aguardará texto da Argentina para revisar o texto em Português.
21- Fritadeiras de Frigideiras | 2004-01-01 | 21.1- NM IEC 60335-2-13:2002 | Requisitos particulares de segurança
22- Aparelhos de cozinha operados a motor | 2004-01-01 | 22.1- NM 01:00 IEC 60335-2-14 | Requisitos particulares de segurança | Harmonizada, estudando os amendments | [6 empty] | Existe versão IEC em Espanhol e texto em Português. Argentina informou que fixará posição a respeito dos amendments até Dez/02. Brasil analisou os amendments e enviará posição aos demais países nos próximos 60 dias.
23- Aparelhos para aquecimentos de líquidos | 2004-01-01 | 23.1- NM 01:00 IEC 60335-2-15 | Requisitos particulares de segurança | Harmonizada, estudando os amendments | [6 empty] | Existe versão IEC em Espanhol e texto em Português. Argentina informou que fixará posição a respeito dos amendments até Dez/02. Brasil analisou os amendments e enviará posição aos demais países nos próximos 60 dias.
24- Aparelhos para cuidados da pele e cabelo | 2004-01-01 | 24.1- NM IEC 60335-2-23:2002 | Requisitos particulares de segurança
25- Refrigeradores e congeladores | 2004-01-01 | 25.1- NM 01:00 IEC 60335-2-24 | Requisitos particulares de segurança | Harmonizada, estudando os amendments | [6 empty] | Não existe versão em Espanhol da última edição. Argentina informou que fixará posição a respeito desta última edição até Dez/02. Brasil revisará o texto em Português até Dez/02.
26- Fornos de microondas | 2004-01-01 | 26.1- NM 01:00 IEC 60335-2-25 | Requisitos particulares de segurança | [7 empty] | Texto em Espanhol disponível. Brasil iniciará a revisão do texto em Português nos próximos 60 dias.
27- Motocompressores | 2004-01-01 | 27.1- NM 01:00 IEC 60335-2-34 | Requisitos particulares de segurança | Harmonizada por estudar a versão mais recente | [6 empty] | Brasil preparou os textos em Espanhol e Português, que serão enviados para votação até Jun/02.
28- Secadoras de roupas com aquecimento | 2004-01-01 | 28.1- NM 01:00 IEC 60335-2-43 | Requisitos particulares de segurança | [7 empty] | Texto em Espanhol disponível. Brasil iniciará a revisão do texto em Português nos próximos 60 dias.
29- Bebedouros | 2004-01-01 | 29.1- NM 01:00-00XXX | Água Natural+Fria ou Natural+Fria+Quente | Por estudar | [6 empty] | Argentina propõe aplicar a NM 01:00 - IEC 60335-2-24 para estes produtos. Secretaria do CSM 01 propõe discussão na próxima reunião de harmonização.
30- Ferramentas manuais | 2004-01-01 | 30.1- NM 01:00 IEC 60335-2-45 | Ferramentas de aquecimento - Requisitos particulares de segurança | Por harmonizar | [6 empty] | Texto em Espanhol disponível. Brasil iniciará a tradução em Português em 60 dias.
|  | 30.2- NM 01:00 IEC 60745-1 | Ferramentas operadas a motor - Requisitos gerais | Harmonizada, estudando a última versão | [6 empty] | Não existe versão em Espanhol. Brasil está traduzindo para Português. Argentina propõe aplicar diretamente a IEC para Certificação.
|  | 30.3- NM 01:00 IEC 60745-2-1 | Requisitos particulares de segurança para furadeiras | Por harmonizar | [6 empty] | Não existe versão em Espanhol. Brasil iniciará a tradução em Português em 60 dias. Argentina propõe aplicar diretamente a IEC para Certificação.
34- Fornos e fogões | 2005-01-01 | 34.1- NM 01:00 IEC 60335-2-6 | Requisitos particulares de segurança | Em harmonização | [6 empty] | Argentina está analisando os comentários do Brasil aos textos em Espanhol e Português e informou que completará a análise antes de Dez/02.
35- Aquecedores de ambiente | 2005-01-01 | 35.1- NM 01:00 IEC 60335-2-30 | Requisitos particulares de segurança | Por harmonizar | [6 empty] | Existe versão oficial IEC em Espanhol. O Brasil iniciará a tradução para o Português em 90 dias.
36- Coifas e depuradores de ar | 2005-01-01 | 36.1- NM 01:00 IEC 60335-2-31 | Requisitos particulares de segurança | Por harmonizar | [6 empty] | Argentina aceita a IEC sem desvios e já entregou texto em Espanhol. A comissão brasileira solicitou um prazo adicional para análise.
37- Condicionadores de ar | 2005-01-01 | 37.1- NM 01:00 IEC 60335-2-40 | Requisitos particulares de segurança | Harmonizada, estudando a última versão | [6 empty] | Existe versão oficial IEC em Espanhol. O Brasil preparará texto em Português para análise.
38- Ventiladores | 2005-01-01 | 38.1- NM 01:00 IEC 60335-2-80 | Requisitos particulares de segurança | Por harmonizar | [6 empty] | Texto em espanhol disponível. Brasil fornecerá os desvios na reunião de 23 e 24 de Maio,Buenos Aires.
Referencias: |  | Etapa não iniciada
Etapa em andamento
Etapa finalizada
Norma aprovada