AGREGADO  V

COMISIÓN DE ALIMENTOS

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL  AÑO 2004

# AVANCES DEL PRESENTE AÑO

| TEMAS | # PLAZOS PROGRAMA 2004 |  | ESTADO DE SITUACIÓN | AVANCES a la fecha (01/04/2004) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Tratamiento de la Revisión de la Res. GMC. Nº 27/93. “Envases y Equipamiento Metálicos en Contacto con Alimentos” | 1º reunión 2004 |  | Continúa siendo analizada internamente- Los EEPP enviarán los comentarios antes del 20/05/04 para próxima reunión | Discusión iniciada |
| 2- Tratamiento de la revisión de la Res. GMC. Nº 48/93. “Envases y Equipamiento Metálicos en Contacto con Alimentos” |  |  |  |  |
| 3- Tratamiento de la Recomendación (P.Res) Nº 5/00. “Atribución de Aditivos y sus Concentraciones Máximas para la Subcategoría de Alimentos 16.1.1. – Bebidas Alcohólicas(con excepción de las fermentadas). | 2º reunión 2004 |  | Se eleva a la Coordinación Nacional | Discusión concluida |
| 4- Tratamiento de la Revisión de la Res. GMC. Nº 77/94. “Definición de Bebidas Alcohólicas”. |  |  |  |  |
| 5- Tratamiento de la Revisión de la Res. GMC. Nº 46/93. “Aromatizantes /Saborizantes” | 2º reunion 2004 |  | Brasil envió a los demás Estados Partes la propuesta actualizada para esta revisión. | Discusión iniciada |
| 6- Tratamiento de productos “In Natura” priorizados PRODUCTOS (Res.GMC) Ajo- 98/94 Tomate- 99/94 Cebolla-100/94 Manzana- 117/96 Pera-118/96 PRODUCTOS Papa(batata)- 35/97 Frutilla- 85/96 Pimentón-142/96 | 3º reunión 2004 |  | Las Delegaciones se comprometen a enviar los comentarios sobre las puntos pendientes 30 días antes de la próxima reunión A tratar una vez concluido el tratamiento de los priorizados | Discusión iniciada |
| 7- Tratamiento del P.Res. Nº 11/98- “Asignación de aditivos y sus concentraciones máximas para la categoría de alimentos 3: Helados” |  | 2º reunión 2004 | Se eleva Proyecto de Resolución a la Coordinación Nacional | Discusión concluída |
| 8- Tratamiento de los P.Res. Nº 12/98/, 13/98 y 14/98. “RTM de Atribución de Aditivos y sus Límites Máximos para la Categoría de Alimentos Nº 6 -Cereales y Productos a base de Cereales, Nº 13 -Salsas y Condimentos y Nº 16.2.2 -Bebidas No Alcohólicas Gasificadas y No Gasificadas. |  | 2º reunión 2004 | Las Delegaciones se comprometen a enviar los comentarios sobre las puntos pendientes 30 días antes de la próxima reunión | Discusión iniciada |

| 9-Proyecto de Res. Nº 60/97 ARTM para Arroz Elaborado (Actualización del RTM Complementario de la Res. GMC Nº 5/97) | 3º reunión 2004 | Uruguay se compromete a enviar a los demás Estados Partes la propuesta de actualización | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-Límite Máximo deResiduos de Plaguicidas Res.GMC. 74/94 | 3º reunión 2004 | Brasil envió nota técnica al respecto que está en estudio de los EEPP | Discusión iniciada |
| 11- RTM de Asignación de Aditivos y sus Concentraciones Máximas para la Subcategoría de Alimentos 1. Leche y Productos Lácteos. | 3º reunión 2004 | Brasil se compromete a enviar propuesta | Pendiente |

Junto con la documentación a enviar, se deberán remitir los puntos cuya revisión fue autorizada oportunamente por el GMC.